## SST
| PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) AÑO 2021 | [7 empty] | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
COMPONENTES DEL SG SST | Objetivo | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  |  | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ACTIVIDADES | %
|  |  |  | H | T | EXT | F | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
Liderazgo y Compromiso Gerencial | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Asesoría en Seguridad Industrial APP Asignado tiempo completo | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Autoevaluación del SGSST | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Revisión del SGSST por parte de la Gerencia | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
| Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente. | Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | SST-COPASST | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Capacitacion de COPASST (4 HORAS) | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Revisión, ajuste y divulgación de Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 | Seguridad y Salud en el Trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAY 5
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Revisión y ajuste del manual del SGSST (según Decreto 1072 del año 2015) | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUN 6
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
| Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Actualización Matriz legal | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUN 6
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Exámenes Ocupacionales (ingreso, periodico y seguimiento, retiro según profesiograma). | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
Administración del Riesgo "Condiciones de Salud" |  | Realizar inducción en SST | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
| Minimizar la ocurrencia de enfermedades laborales a través de la gestión de los riesgos | RIESGO OSTEOMUSCULAR | RIESGO OSTEOMUSCULAR
|  | Visitas de seguimiento a puestos de trabajo de personal con sintomatología osteomuscular y puestos de trabajo con calificación de riesgo biomecánico medio y alto según matriz de peligros y riesgos. | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 6 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUN 6; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST AGO 8; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Promover pausas activas en las áreas de trabajo (Aplicativo) | Seguridad y salud en el trabajo y Fisioterapeuta | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 2 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Divulgación de material educativo en temas como pausas activas, higiene postural, manejo de cargas, prevención de enfermedades mas comunes asociadas al factor de riesgo biomecánico y socialización. | Seguridad y salud en el trabajo , Fisioterapeuta, comunicaciones | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Verificacion elementos de CONFORT de los puestos de trabajo en las difierentes IPS | Seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Actualizar Sistema de vigilancia epidemiologico osteomuscular | Seguridad y salud en el trabajo , Fisioterapeuta, comunicaciones |  |  |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
RIESGO BIOLOGICO
|  | Realización de títulos de anticuerpos a personal de mayor exposición a riesgo biológico que los requieran (según esquema de vacunacion). | Seguridad y salud en el trabajo | X |  | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Seguimiento al SVE Para prevenir las enfermedades por exposicion a Riesgo Biologico. |  | X |  | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Aplicación de biológicos (vacunas) según resultados de los títulos y revisión de esquemas de vacunación | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 3 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAR 3 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Inspecciones de riesgo biológico | Seguridad y salud en el trabajo | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 4 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAR 3; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUN 6; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
RIESGO QUIMICO
|  | Realización de pruebas de mercurio a personal expuesto (odontología). | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Actualizacion Sistema Globalmente Armonizado | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST AGO 8
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Actualizacion y Socialización sistema de vigilancia epidemiologica sustancias quimicas | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST AGO 8
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | ESPIROMETRIA (Mantenimiento, archivo, concerjes, auxiliares de odontologia (REVELADO) | [5 empty] | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
RIESGO FISICO (Radiacion Ionizante)
|  | Realizar pruebas de laboratorio requeridas en el SVE a personal expuesto a radiación ionizante | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Hacer seguimiento a la exposición a radiación mediante dosimetrías mensuales (entrega dosimetros al personal, envio a laboratorio, seguimiento a resultados y aplicar según PVE) | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Actualizacion y Socialización sistema de vigilancia epidemiologica radiaciones ionizantes | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Evaluación de protección Radiológica en HBPI, Colón, Rodeo | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Solicitud de licencia de equipo de RX periapical de la IPS COLON y periapical HPI | Seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Realizar control de calidad a equipos de RX en HBPI, Colón, Rodeo | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAY 5
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
RIESGO PSICOSOCIAL
|  | Realizar diagnóstico de riesgo psicosocial | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Formular recomendaciones según resultados de diagnóstico de riesgo psicosocial. | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Intervencion riesgo psicosocial | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
OTROS
|  | Elaboración programa sustancias psicoactivas. | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Implementar y desarrollar el programa de sustancias psicoactivas. (capacitaciones, actividades, folletos) | Seguridad y salud en el trabajo. | x | x | x |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Realizar Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo "Semana Motivar para Crecer" | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
RUIDO
|  | Audiometrias al personal expuesto a ruido | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | vacunacion, encuestas respiratorias para espirometria. | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
| Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los riesgos | OTROS
|  | Reunion periodica de Comité Hospitalario de Emergencia | Seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | PROG | [12 empty] | 6 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUN 6; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST AGO 8; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Actualizacion planes de emergencias | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAR 3
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Capacitación y entrenamiento Brigada de Emergencias | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 2 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Realización de simulacros evacuación en cada IPS. | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | RECARGA de extintores en áreas donde se requiera. | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
Administración del Riesgo "Condiciones de Trabajo" | [7 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
OTROS
|  | Revisión Plan de seguridad Vial. | Seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Capacitación de seguridad vial. | Seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST SEP 9
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Inspecciones | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 4 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAR 3; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUN 6; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST SEP 9; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Actualización de la matriz de identificación de peligros y riesgos | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 2 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST FEB 2; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Investigaciones de Accidentes e incidentes | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Capacitacion intervencion Accidente de trabajo y enfermedad laboral | Seguridad y salud en el trabajo. - ARL | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST MAY 5
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
| Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente. | Evaluar cumplimiento SGSST a contratistas -realización de visitas de seguimiento | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X |  | PROG | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST SEP 9: 4 | 4 | 0
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Reunion periodica Comités de Convivencia Laboral | Talento humano, Presidente de Comité | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 4 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Realizar capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 1 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST NOV 11
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Seguimiento de indicadores del SST | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Seguimiento Plan de trabajo del SST | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 12 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1 to SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST DIC 12
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
|  | Elaborar informes trimestrales de grado de avance del SG- SST | Seguridad y salud en el trabajo. | X | X |  |  | PROG | [12 empty] | 4 | 0 | bar: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ENE 1; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST ABR 4; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST JUL 7; SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL SG-SST OCT 10
[8 empty] | EJEC | [12 empty] | 0
[9 empty] | 11 | 17 | 12 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 18 | 14 | 170 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 170
| TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0
| % DE EJECUCION | 0

## Cronograma Medicina Preventiva (hidden)
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) AÑO 2016
COMPONENTES DEL SG SST | TEMA | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | POBLACIÓN OBJETO | RESPONSABLE | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE REALIZACIÓN | OBSERVACIONES
Liderazgo y Compromiso Gerencial | Reuniones Gerenciales | Desarrollo de reuniones Gerenciales (Comités técnicos para informe de Gestión) | _ | Gerencia- Talento Humano | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre (Trimestral) | Actas comites tecnicos gerencia
| Revisión Gerencial | Revisión anual al SGSST | _ | Gerencia- Talento Humano | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre
| Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Inpecciones de seguridad del COPASST | Integrantes del COPASST | Presidente Copasst | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre
|  | Reuniones mensuales COPASST | Integrantes del COPASST | Presidente Copasst | No. Reuniones realizadas/ Reuniones Programadas | Enero a Diciembre | Responsable Copasst
| Comité Convivencia Laboral | Reuniones Comité Convivencia Laboral | Integrantes Comité de Convivencia Laboral | Talento Humano-Salud Ocupacional-Comité de convivencia | No. Reuniones realizadas/ Reuniones Programadas | Enero a Diciembre (Trimestrall) | Archivo Doc Niller
| Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento de Higiene Industrial | Replantear Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Se formulara politica a fin de cumplir con los items normativos teniendo en cuenta que actualmente se encuentra incluida en politica integral) | Personal de Planta, contratistas y subcontratistas | Gerencia, Calidad, Talento Humano | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero
|  | Divulgación Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Personal de Planta y Agremiados | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Marzo - Abril | Actas de socializacion plan de capacitacion
|  | Revisión de cumplimiento de Política SST | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre
Desarrollo y Ejecución | Documentación SGSST | Evaluacion inicial del SGSST
|  | Revisar y actualizar documentos tecnicos del SGSST | _ | SST, APP Colmena | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo a Septiembre | Sistema de gestion , matriz legal,
|  | Estructurar documentos pendientes acorde a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 |  |  | No de documentos revisados/ No total de documentos elaborados
|  | Revisión cumplimiento matriz legal | Talento Humano y Coordinadora SST | Gerencia - Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre
Administración del Riesgo "Subprograma Medicina del Trabajo" | Exámenes Ocupacionales Cumplimiento No. E15 evaluación estandares minimos legal | Exámenes Ocupacionales ingreso | Personal nuevo | Talento Humano | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre según fechas de ingresos | Hoja de vida
|  | Exámenes Ocupacionales retiro | Personal retiro | Talento Humano | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre según fechas de retiros | Hoja de vida
|  | Exámenes Ocupacionales periodicos y seguimiento | Personal planta | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre | Ya enviaron los conceptos (faltan 27 personas)
|  | Actualización del Diagnositico de las Condiciones de Salud | Personal planta | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Octubre - Noviembre | Informe enviado por la unidad de salud ocupacional
| Implementacion SVE Riesgo Osteomuscular. | Visitas de seguimiento a puestos de trabajo a personal con sintomatología , calificados con enfermedad laboral o enfermedad de origen común, trabajadores en proceso de calificación | Personal con sintomatología , calificados con enfermedad laboral o enfermedad de origen común, trabajadores en proceso de calificación | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Abril a Diciembre | Diana falla
|  | Diligenciamiento anexo 3. Formato de seguimiento médico de los trabajadores | Trabajadores con sintomatología osteomuscular | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Agosto a Diciembre
|  | Escuelas de prevención a población con sintomatología osteomuscular, colaboradores calificados con enfermedad común o laboral, o que hayan sufrido accidentes laborales (tres sesiones) | Personal con sintomatología osteomuscular | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Noviembre | Actas las tiene stella martinez ya hizo entrega de informe
|  | Recorridos pausas activas, evaluar viabilidad de instalación de sofware pausas | Todos los Colaboradores | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Julio a Diciembre (bimensual)
|  | Exámen con énfasis en sistema osteomuscular a personal con sintomatología una vez al año | Personal de planta | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Octubre - Noviembre | Examen periodico
|  | Implementación actividades de acondicionamiento físico, fomento hábitos saludables | Colaboradores | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Junio a Octubre
| Riesgo psicosocial Cumplimiento No. E16 estandares minimos legal | Medicion del Riesgo Psicosocial (identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanente la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo) | Muestra representativa | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Marzo
|  | Realizar plan de intervencion según resultados de medicion. |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre
| SVE Riesgo biológico | Prueba PPD ÁREAS DE RIESGO | Trabajadores de mayor exposición a riesgo | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Noviembre
|  | Realizar titulación de anticuerpos para HB en áreas asistenciales | Trabajadores con exposición a riesgo biológico sin títulos en últimos dos años | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Noviembre
|  | Realizar aplicación de biológicos según resultados de títulos y resultados de evaluación de cumplimiento de esquemas | Trabajadores con esquemas incompletos | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Octubre
|  | Capacitacion Elementos de proteccion y Bioseguridad |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Agosto - septiembre | Archivo Doc Niller
|  | Verificar cumplimiento normas de bioseguridad | Colaboradores de las diferentes IPS | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Abril- Mayo ; Agosto- septiembre; Noviembre- Diciembre | Inspecciones
|  | Calcular indicadores eficiencia, efectividad, eficacia, cumplimiento según SVE planteado | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre
| SVE QUÍMICO (EXPOSICIÓN A MERCURIO) | Control Biológico (CB) anual. (Determinación de niveles de mercurio total en sangre). | Personal de Odontología | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Noviembre
|  | Capacitacion en exposicion a mercurio | Personal de Odontología | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Marzo
Febrero- septiembre- diciembre
Febrero- septiembre- diciembre
|  | Calcular indicadores eficiencia, efectividad, eficacia, cumplimiento según SVE planteado | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre
| SVE Riesgo Radiacion Ionizante | Realización de exámenes de control a personal expuesto | Personal de RX y Odontología expuestos a radiación | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Diciembre
|  | Evaluación de protección radiológica en áreas | RX y Odontología | Ambiente Fisico - SST | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Marzo y Mayo | Carpeta ambiente fisico
|  | Realización de dosimetrias mensuales | Personal de RX y Odontología expuestos a radiación | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre | Carpeta ambiente fisico
|  | Realizar control de calidad de equipos de RX | _ | Ambiente Fisico - SST | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo | Carpeta ambiente fisico
| Jornada de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Semana motivar para crecer (Seguridad y Salud en el Trabajo) | Colaboradores de las Diferentes IPS | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Julio | Informe
Administración del Riesgo "Subprograma de Seguridad Industrial" | Plan de Emergencias | Diseñar herramientas para socialización de plan de emergencias a clientes internos y externos (Video) | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo- Junio
|  | Simulacros por IPS | Colaboradores de las Diferentes IPS | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo a Junio - Diciembre
|  | Inspecciones de elementos de emergencias ( Extintores, Botiquines, Camillas rigidas, senalizacion ETC) |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Febrero- septiembre- diciembre
|  | Recarga de extintores | Todas las IPS | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Septiembre, Diciembre.
|  | Instalacion de extintores | IPS que lo requieran | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas
|  | Instalacion de planos de evacuacion | Todas las IPS
|  | Socilizacion planes de emergencia |  | Seguridad y salud en el trabajo | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo | Archivo Doc Niller
|  | Capacitacion Brigada de emergencias |  | Seguridad y salud en el trabajo | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo-Septiembre | Actas de capacitacion en carpeta de capacitacion de la dostora niller
|  | Dotación de la Brigada de emergencias | Brigadistas Nuevos | Subgerencia Administrativa y Financiera | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Octubre
|  | Reuniones comité hospitalario de emergencias | Miembros CHE | Talento Humano-Salud Ocupacional-Comité de convivencia | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mensual | Ya se realizaron actas faltanes
Administración del Riesgo "Subprograma de higiene y Seguridad Industrial | Programa riesgo público | Elaborar e implementar Programa de Riesgo Público |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Julio a Agosto | documento riesgo publico
| Programa Orden y Aseo (Programa seguridad Orden y Limpieza) - Programa de Inspecciones | Realizar inspecciones de seguridad | Colaboradores diferentes IPS | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo, Ambiente F´sico | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Abril- Mayo ; Agosto- septiembre; Noviembre- Diciembre | Informe inspecciones
|  | Verificar disponibilidad de fichas técnicas y de seguridad de sustancias químicas en los servicios que se requiera | Personal que maneje sustancias químicas | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas
|  | Socializar las fichas técnicas y de seguridad de las sustancias químicas en diferentes servicios | Personal que maneje sustancias químicas higiene y seguridad industrial | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas
| Programa mantenimiento preventivo de maquinas y equipos. Cumplimiento No. E14 estandares minimos legal | Plan de mantenimiento | _ | Ambiente físico | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre | Ambiente fisico
| Seguimiento Investigaciones de Accidentes e incidentes . Cumplimiento No. E12 estandares minimos legal | Hacer seguimiento a las acciones planteadas producto de las investigaciones | _ | Seguridad y salud en el trabajo - COPASST. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre (Trimestral) | Cuadro seguimiento
| EPP | Identificar los puestos de trabajo que requieran EPP Cumplimiento No. E10 de los estandares minimos |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Marzo
|  | Dotación EPP |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre (Mensual), o según se requiera
| ARO | Analisis de riesgos por Oficios Criticos | Puestos de trabajo con riesgos cr´ticos | Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas
| Matriz de peligros y riesgos | Actualización de la Matriz de Riesgo de Peligros GTC45 , Cumplimiento Literal E5 Evaluación Estandares Minimos | Puestos de trabajo de las diferentes IPS | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Octubre
Formación y Capacitación | Plan de capacitación | Diseñar y Ejecutar el plan de capacitación en los riesgos asociados al puesto de trabajo. Cumplimiento No.E18 estandares minimos legal | Colaboradores de las diferentes IPS | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas
Evaluación y monitoreo | Estadisticas Ocupacionales. Cumplimiento No. E19 estandares minimos | Llevar registro de estadísticas ocupacionales (VISOR, SVE) | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre (Mensuall) | VISOR
| Ausentismo laboral | Revisar Estadisticas de Ausentismo Laboral. Cumplimiento No. E19 estandares minimos | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero a Diciembre (Mensuall) | Indicadores calidad
| Seguimiento plan de trabajo anual | Seguimiento Planes de Acción de SST | _ | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Enero-diciembre
Saneamiento Basico | Programa de Residuos Solidos Cumplimiento No E11 estandares minimos legal | Revisión y actualización PGIRHS | _ | Ambiente físico - Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Mayo a Julio
|  | Capacitacion manejo de residuos solidos |  | Ambiente físico - Seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | Julio y Agosto | Archivo Doc Niller
|  | Inspecciones para verificación del cumplimiento de los PGIRHS | Puestos de trabajo de las diferentes IPS | Ambiente físico - Seguridad y salud en el trabajo. |  | Mayo - Junio y Noviembre - Diciembre | Inspecciones
Auditorias |  | Diseño y Formulación del Programa de Auditorias |  | Talento Humano-Seguridad y salud en el trabajo, Calidad | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas

## indicadores (hidden)
PROGRAMA | FORMULA DEL INDICADOR
SVE AUDITIVO | Número total de puestos de trabajo afectados por ruido X 100 Número total de puestos de trabajo en la sede
Número de servidores con diagnóstico de alteración auditiva X 100
Número total de servidores objeto del programa
Número de servidores con diagnóstico de alteración auditiva X 100
Número total de servidores objeto del programa
Número de servidores expuestos sin daño auditivo X 100 Número total de servidores objeto del programa
Número de servidores sospechosos de trauma auditivo X 100
Número total de servidores objeto del programa
Número de servidores con daño auditivo X 100 Número total de servidores objeto del programa
Número de casos nuevos con alteración auditiva en el último año X 100 Horas Hombre trabajadas en el último año
Número de colaboradores capacitados X 100
Numero de colaboradores programa
SVE QUIMICO
Número total de puestos de trabajo expuestos a mercurio X 100 Número total de puestos de trabajo en la sede
Número de servidores con diagnóstico de alteración X 100 Número total de servidores objeto del programa
Número de servidores expuestos sin daño X 100 Número total de servidores objeto del programa
Número de casos evaluados en el último año X 100 Numero total de expuestos en el último año
Número de colaboradores capacitados en exposición a mercurioX 100 Numero de colaboradores programados
RADIACIONES
Número de dosímetros con informe de lecturas/ número de dosímetros enviados a lectura.
Número de dosímetros entregados a usuarios/número de expuestos.
Número de dosímetros enviados a lectura/dosímetros entregados a usuarios.
Control médico periódico al personal expuesto para identificar posibles efectos de las radiaciones en sus sistemas orgánicos.
Numero de expuestos evaluados / Total de expuestos.
Numero de evaluados con resultados anormales / numero de evaluados.
Número de trabajadores reubicados/ Número de evaluados.
Educación al personal sobre la naturaleza de la exposición y los métodos de prevención y control de las radiaciones ionizantes.
Número de capacitaciones realizadas /programadas.

## AGESOC (hidden)
SVE | TEMA | FECHA | OBSERVACIÓN | Fecha programada de ejecución | Responsable | OBSERVACIONES
Ergonomía | Diagnóstico Riesgo Psicosocial | Hablar con colmena SOFWARE pausas activas | Enviar correo electronico | 2015-02-27 | Jennifer | Pendiente de la matriz que se actualizo sacar la cantidad necesaria.
SVE Biologico | Actualizar base de datos sobre estado de vacunación del personal | 2020-03-01 | Se solicito enviar comunciado a Paola Fernandez hasta el 06 Marzo se recoje la info. Actualizar | 2015-03-13 | Jennifer - Geraldine | Se le solicito a paola por correo electronico solicitar estado de vacunacion del personal de agesoc- La doctora niller solicito al personal nombrado carnet de vacunacion y aun queda pendiente que algunos lo entreguen,
| Realizar titulación de anticuerpos para HB en áreas asistenciales | 1931-03-01 |  |  | Luz Adiela | Pendiente realizar actividad
| Actualizar protocolo de bioseguridad | 2006-03-01 | Esta en revisión | 2015-03-05 | Jennifer | CERRADO
| Estructurar lista de chequeo para bioseguridad | 2006-03-01 | Solicitar a Luz A. modelo de lista de chequeo | 2015-03-05 | Jennifer | CERRADO
| Medir adherencia a protocolo de bioseguridad | Marzo | Una vez esten listos los planes de emergencia. Luis H, Garces- Pool ambulancias, Primavera, Aguablanca, Obrero, Bretaña, rodeo, Santiago rengifo, Belalcazar | Comuna 12: 06 Marzo. Comuna 10: 09 de Marzo/15. | Jennifer - Geraldine | EN Ejecucion
|  |  | Doce de octubre, Panamericano, C,S Colon, Alfonso Young, Divino niño, Primitivo Crespo Diego Lalinde, HPI |  | Angela - Luz Adiela | EN Ejecucion
SVE Riesgo de radiación ionizante | Mediciones de radiación en ambientes | Marzo y Abril |  |  | Luz Adiela | CERRADO
| Verificar vigencia de carnets de radio protección | Marzo | Cotizar curso de radioprotección nuevo y de actualización, para enviar a Paola Información. | 2015-03-05 | Geraldine | Pendiente
|  |  | Se solicito enviar correo a Paola Fernandez para solicitar carnets a odontologos y funcionarios de rayos x | 2015-03-20 | Geraldine | EN Ejecucion
Promoción de hábitos saludables | Programa para atención intra hospitalaria | 2025-03-01 |  |  | Luz Adiela | CERRADO
1 | Definir las intervenciones de higiene industrial que se deben llevar a cabo en los puesto de trabajo. | Marzo | Revisar matriz de riesgos actualizada y de ahí definir. Para realizar en la oficina de Agesoc, con apoyo de Angela Portilla y Luz Adiela a las 8:00am | 18/03/2015 Hora: 8:00AM | AGESOC-RED CENTRO | CERRADO
Plan de emergencias | Manual de brigadistas | Marzo |  |  | Luz Adiela | pendiente
| Socialización plan de emergencias (líderes y CHE) | Marzo | Pendiente actualización planes de emergencia de cada centro |  | Luz Adiela | Pendiente ( abril- james chates)
| Capacitación en respuesta a emergencias Operarios, mantenimiento y conserjes | Marzo |  |  | Luz Adiela | Pendiente
| Socialización Plan de Emergencias X IPS | Marzo | Una vez esten listos los planes de emergencia. Luis H, Garces- Pool ambulancias, Primavera, Aguablanca, Obrero, Bretaña, rodeo, Santiago rengifo, Belalcazar | 19/03/2015 Comuna 12: en la mañana Comuna 10: en la tarde | Jennifer - Geraldine | EN Ejecucion
|  |  | Doce de octubre, Panamericano, C,S Colon, Alfonso Young, Divino niño, Primitivo Crespo Diego Lalinde, HPI |  | Angela - Luz Adiela | pendiente HPI
| Video de plan de emergencia general para usuarios | Marzo |  |  | Angela - Luz Adiela | Preguntar a psicologo Jose Correa
| Inspecciones | Marzo |  |  | Angela - Luz Adiela
Orden y Aseo | Realizar capacitación a equipo de trabajo a implementar programa SOL | Marzo | Se solicita apoyo de la DIS de la ARL para programa de orden y aseo. |  | AGESOC-RED CENTRO | Pendiente definir que programa se va a implementar en la Red de Salud Centro.
| Realizar inspecciones programa SOL | Marzo
SVE Auditivo | Seguimiento casos remitidos a otorrino | Marzo | Está el formato, pendiente revisión por Luz Adiela y Angela Portilla |  | Luz Adiela - Angela Portilla | Ya se reviso, se actualizo con dos propuestas y se implemento.
Ergonomía | Seguimiento casos morbilidad sentida | Marzo | Está el formato, pendiente revisión por Luz Adiela y Angela Portilla |  | Luz Adiela - Angela Portilla
Biológico | Prueba PPD |  |  |  | Luz Adiela - Angela Portilla | PREGUNTAR
| Recuperar datos de ausentismo últimos 4 años |  |  | 2015-03-31 | AGESOC-RED CENTRO | CERRADO
| Plan de intervención tasa de accidentalidad |  | Revisar accidentes que se reportaron según indicadores | 2015-03-27 | AGESOC-RED CENTRO | Pendiente entrega 13 de abril
| Estadísticas de EL |  |  | 2015-03-27 | Geraldine-Jennifer | EN Ejecucion
| Indicadores matriz de riesgos |  | En reunion en Agesoc de revision de matriz | 2015-03-18 | AGESOC-RED CENTRO | CERRADO
| Impacto matriz de riesgos PFR antiguo |  | En reunion en Agesoc de revision de matriz | 2015-03-18 | AGESOC-RED CENTRO | Pendiente revisar impacto
| Indicadores de capacitación, Inducción |  | Solicitar a Luz A. información | 2015-03-31 | Luz Adiela | REVISAR CON DOC NILLER
| COPASST Capacitación, programa, plan de trabajo, reunión mensual |  | Reunión COPASST | 2015-03-13 | AGESOC-RED CENTRO | CERRADO
| Indicadores de cada SVE: Eficiencia, Efectividad, Eficacia |  |  | 2015-03-31 | AGESOC-RED CENTRO | PENDIENTE
| Evaluación de standares minimos: Profesiograma: ya están EMO |  | Se solicitó a Paola Fernandez cotizar exámenes de los profesiogramas | 2015-03-31 | AGESOC-RED CENTRO | PENDIENTE PREGUNTAR
R. Osteomuscular | Programa de pausas activas |  |  |  | Luz Adiela | PENDIENTE REUNION CON FISIOTERAPEUTAS PARA DEFINIR PROGRAMACION
| PIC - Matriz de PR RODEO |  |  | 2015-03-06 | AGESOC-RED CENTRO | EN Ejecucion

## Hoja1 (hidden)
Actividades 2015
|  | Cantidad actividades | Fecha | Trimestre
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Se hizo eleccion, y dos reuniones | 3 | Enero-Febrero-Marzo | Primer trimestre
Comité de convivencia laboral | Se realizaron tres reuniones | 3 | Febrero-Marzo | Primer trimestre
Revicion y estructuracion del manual del SGSST | 1 Revicion | 1 | Febrero | Primer trimestre
Migracion Matriz legal |  | 1 | Marzo | Primer trimestre
Revicion de profesiogramas |  | 1 | Febrero | Primer trimestre
Ingresos | Enero (12) Febrero (13) Marzo (4) | 29 | Enero-Febrero-Marzo | Primer trimestre
Retiros | Febrero (4) Marzo (7) | 11 | Febrero- Marzo | Primer trimestre
Revicion SVE Auditivo |  | 1 | Febrero- Marzo | Primer trimestre
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) | 8 Visitas | 8 | Marzo | Primer trimestre
Intervencion individual (psicologo) |  | 1 | Marzo | Primer trimestre
Adherencia protocolo riesgo biologico | 5 inspecciones ( HPI, Colon, Diego Lalinde, Alfonso Young, Doce de Octubre) | 5 | Marzo | Primer trimestre | Pendiente incluir en el otro trimestre inspecciones de geraldine y las 3 inspecciones faltantes (divino niño, panamericano, primitivo crespo)
Capacitacion conserjes Riesgo Quimico | 1 Capacitacion | 1 | Marzo | Primer trimestre
Radiacion Ionizantes | Entrega de dosimetros (enero- febrero-marzo) | 3 | Enero-Febrero-Marzo | Primer trimestre
| Mediciones Rodeo-HPI- Rx Odontologia HPI | 3 | Marzo | Primer trimestre
Estilos de vida y trabajo saludables | Corazon Muevete | 1 | Marzo | Primer trimestre
Revisar Matriz de peligros y Riesgos- Plan de intervencion | 1 Actividad | 1 | Marzo | Primer trimestre
Realizar Matriz de peligros y Riesgos RODEO | 1 Actividad | 1 | FEBRERO | Primer trimestre
Realizar Plan de emergencias Rodeo | 1 Actividad | 1 | Febrero | Primer trimestre
Socializacion Planes de emergencias |  | 0 | Febrero | Primer trimestre
Inspeccion de extintores | Diego Lalinde- Obrero-Colon | 3 | Febrero | Primer trimestre
Inspecciones de Seguridad Insdustrial | Confort Laboral (16 )Botiquines (2) Planeadas (1) | 19 | Marzo | Primer trimestre
Investigaciones de Accidente de Trabajo | Red Centro (1) Agesoc (12) | 13 | Enero-Febrero-Marzo | Primer trimestre
Dotacion de Brigada (entrega de Brazaletes) |  | 1 | Marzo | Primer trimestre
Plan institucional de capacitacion |  | 1 | Marzo | Primer trimestre
Seguimiento a casos por Enfermedad laboral, Accidente de trabajo, condiciones de salud |  | 1 | Enero-Febrero-Marzo | Primer trimestre
Entrega de sillas ergonomicas |  | 1 | Marzo | Primer trimestre
Rehubicacion puesto de trabajo Luz Dari Gomez (conserje) |  | 1 |  | Primer trimestre
115

## Hoja2 (hidden)
CANTIDAD NOCHE DIA | CAPACITACION | HORAS
| CAPACITACION OPERARIOS | 5/2T
| CAPACITACION LIDERES--COMITÉ HOSPITALARIO | 6
| CAPACITACION CONSERJES | 4/2T
| CAPACITACION NUEVOS BRIGADISTA | 4/5T
| CAPACITACION BRIGADISTAS | 4/6T

## Actividades Enero-Agosto (hidden)
ACTIVIDADES ENERO |  | Cantidad actividades
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Eleccion | 1 | 22
ingresos |  | 12
Radiacion ionizantes | Entrega de dosimetros | 1
seguimiento a casos por enfermedad laboral, accidente de trabajo, condiciones de trabajo. |  | 1
investigaciones de accidentes de trabajo |  | 7
Total |  | 22
ACTIVIDADES FEBRERO |  | Cantidad Actividades
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Reunion | 1
Comité convivencia laboral |  | 1
Revicion y estructuracion del manual del SGSST | 1 Revicion | 1
Revicion de profesiogramas |  | 1
Ingresos |  | 13
Retiros |  | 4
Capacitacion Brigada |  | 2
Radiacion ionizante | Entrega de dosimetros | 1
Realizar Matriz de peligros y Riesgos RODEO |  | 1
Realizar Plan de emergencias Rodeo | 1 Actividad | 1
Inspeccion de extintores | Diego Lalinde- Obrero-Colon | 3
Investigacion de accidentes de trabajo |  | 2
TOTAL |  | 29
ACTIVIDADES MARZO |  | Cantidad Actividades
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
Comité de convivencia Laboral |  | 2
Migracion Matriz legal |  | 1
Ingresos |  | 4
Retiros |  | 7
Revicion SVE Auditivo |  | 1
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) | 8 visitas | 8
Intervencion individual (psicologo) |  | 1
Adherencia protocolo riesgo biologico | 5 inspecciones ( HPI, Colon, Diego Lalinde, Alfonso Young, Doce de Octubre) | 5
Capacitacion conserjes Riesgo Quimico | 1 Capacitacion | 1
Radiacion Ionizantes | Entrega de dosimetros | 1
| Mediciones Rodeo-HPI- Rx Odontologia HPI | 3
Estilos de vida y trabajo saludables |  | 1
Revisar Matriz de peligros y Riesgos- Plan de intervencion |  | 1
Inspecciones de Seguridad Insdustrial | Confort Laboral (16 )Botiquines (2) Planeadas (1) | 19
Capacitacion brigada
Investigacion de accidentes de trabajo |  | 3
Dotacion de Brigada (entrega de Brazaletes) |  | 1
Plan institucional de capacitacion |  | 1
Seguimiento a casos por Enfermedad laboral, Accidente de trabajo, condiciones de salud |  | 1
Rehubicacion puesto de trabajo Luz Dari Gomez (conserje) |  | 1
Total |  | 64
ACTIVIDADES ABRIL |  | Cantidad Actividades
Socilizacion plan de emergencias |  | 8
Inspeccion, Santiago Rengifo, Luis h, Rodeo, Bretaña , Obrero, Primavera, Aguablanca, Belalcazar | biologico | 8
Entrega sillas ergonomicas |  | 15
Curso Avanzado en Alturas Operarios | 3 Operarios | 3
Campaña Motivar para Crecer |  | 1
Capacitacion Brigada |  | 2
Comité Convivencia laboral |  | 1
Revision y actualizacion protocolo de bioseguridad |  | 1
Dosimetrias |  | 1
investigacion de Accidentes laborales |  | 3
Ingresos |  | 5
Egreso |  | 2
TOTAL |  | 50
ACTIVIDADES MAYO |  | Cantidad Actividades
Examenes ocupacionales de ingreso | Mayo | 1
Exmenes ocupacionales de Egreso | Mayo | 4
Diseño SVE riesgo Visual | Mayo | 1
Prevencion Riesgo publico | Mayo | 1
Entrega de dosimetros | 22 dosimetros | 1
Divulgacion e inscripcion programa de acondicionamiento fisico | Mayo | 1
Charla manejo de estrés | Mayo | 1
Pausas Psicosociales | hpi-diego lalinde- | 2
Intervencion individual (psicologo) | 1 Actividad | 1
Inpeccion de extintores y botiquines | inspecciones a 16 ips | 1
Botiquines | inspecciones a 16 ips | 1
Programa Orden y Aseo | inspecciones a 16 ips | 1
Inspecciones de seguridad industrial | inspecciones a 16 ips | 1
Seguimiento investigaciones de accidentes e incidentes |  | 7
Simulacros de emergencias | 11 simulacros | 11
Capacitacion de brigada | 2 Capacitaciones al mes | 2
Capacitacion a operarios | 2 Capacitaciones | 2
Actividad Intrahospitalaria( SPA) | Mayo | 1
Seguimiento a casos por Enfermedad laboral, Accidente de trabajo, condiciones de salud | Seguimiento que hace el psicologo de agesoc mensualmente | 1
Seguimiento a caso Esperanza Ballesteros | 1 Actividad | 1
TOTAL |  | 42
ACTIVIDADES JUNIO |  | Cantidad Actividades
Entrega de dosimetros |  | 1
Programa de acondicionamiento fisico |  | 1
reunion copasst |  | 1
Entrega de insumos de botiquines |  | 7
seguimiento de investigacion de accidentes |  | 4
Socializacion formato de reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras, |  | 16
Ingreso |  | 1
egreso |  | 0
Capacitacion de brigada |  | 2
Seguimiento a casos por enfermedad laboral |  | 1
Seguimiento restriciones Adriana Cabrera |  | 1
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) |  | 7
TOTAL |  | 35
22
31
64
50
ACTIVIDADES JULIO |  | Cantidad Actividades |  | 42
Entrega de dosimetros |  | 1 |  | 42
Programa de acondicionamiento fisico |  | 5 |  | 56 | 516
Reunion copasst |  | 1 |  | 34
seguimiento de investigacion de accidentes |  | 2 |  | 79
Ingreso |  | 1 |  | 26
egreso |  | 0 |  | 50
Capacitacion de brigada |  | 2 |  | 20
Mediciones niveles de radiacion de Rodeo |  | 1
Socializacion Manual radioproteccion |  | 1
Visita ministerio |  | 1
Reglamento Higiene |  | 1
Semana SST
Visiometria |  | 5
Corazon muevete |  | 5
Stand Riesgo Psicosocial |  | 5
Stand Riesgo Publico |  | 5
Stand Cuida de te, (Allers Group) |  | 2
Juego escalera psicologo |  | 5
Palabrarte - Actividad riesgo Biologico |  | 2
Actividad Autocuidado |  | 5
Capacitacion Personal del POOL |  | 1
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) |  | 5
TOTAL |  | 56
ACTIVIDADES AGOSTO |  | Cantidad Actividades
Entrega de dosimetros |  | 1
Programa de acondicionamiento fisico |  | 5
Reunion copasst |  | 1
Seguimiento de investigacion de accidentes |  | 2
estudio de radioproteccion RODEO
Ingreso |  | 1
egreso |  | 0
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) |  | 9
Inpeccion de extintores y botiquines | Inspecciones a 8 ips | 1
Botiquines | Inspecciones a 8 ips | 1
Programa Orden y Aseo | Inspecciones a 8 ips | 1
Inspecciones de seguridad industrial | Inspecciones a 8 ips | 1
Manejo del estrés (Sico) |  | 1
Investigacion de Accidentes |  | 2
Uso de elementos de proteccion personal y bioseguridad | (HPI, Rodeo, Luis H, Garces, Santiago Rengifo, Doce de Octubre, SICO, Primitivo crespo, Diego Lalinde.) | 8
TOTAL |  | 34
ACTIVIDADES SEPTIEMBRE |  | Cantidad Actividades
Entrega de dosimetros |  | 1
Programa de acondicionamiento fisico |  | 3
Reunion copasst |  | 1
Seguimiento de investigacion de accidentes |  | 2
Ingreso |  | 8
egreso |  | 8
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) |  | 9
Inpeccion de extintores y botiquines | Inspecciones a 8 ips | 1
Botiquines | Inspecciones a 8 ips | 1
Programa Orden y Aseo | Inspecciones a 8 ips | 1
Inspecciones de seguridad industrial | Inspecciones a 8 ips | 1
Socializacion formato de condiciones, actos inseguros e incidentes |  | 16
Uso de elementos de proteccion personal y bioseguridad | (HPI, Rodeo, Luis H, Garces, Santiago Rengifo, Doce de Octubre, SICO, Primitivo crespo, Diego Lalinde.) | 8
Socializacion de PGIRHS | TODAS LAS IPS | 17
Inicio de tramite calificacion de origen funcionaria planta (Luz Elena Henao) |  | 1
Comité de convivencia |  | 1
ACTIVIDADES OCTUBRE |  | Cantidad Actividades
Entrega de dosimetros |  | 1
Reunion copasst |  | 1
SVE Osteomuscular (Visitas puestos de trabajo) |  | 9
Formacion en Lideres de Pausas Activas |  | 1
Toma de Anticuerpos HB |  | 3
Mercurio en Sangre |  | 3
Entrega de uniformes Brigada de Emergencias |  | 1
Reunion de brigada |  | 1
Olimpiadas de Brigadas |  | 1
ingresos |  | 1
Retiros |  | 2
Seguimiento de investigacion de accidentes |  | 2
ACTIVIDADES NOVIEMBRE
Entrega de dosimetros |  | 1
Reunion copasst |  | 1
SVE Osteomuscular (Visitas puesto de trabajo) |  | 8
Escuelas de prevencion |  | 1
Optometrias |  | 3
Toma de anticuerpos HB |  | 1
Mercurio en sangre |  | 1
Ingresos |  | 2
Retiros |  | 4
Seguimiento de investigacion de accidentes |  | 1
Actualizacion de planes de emergecias |  | 5
Actualizacion PGIRH |  | 16
Actividad manejo del estrés |  | 6
ACTIVIDADES DICIEMBRE
toma de PPD a personal de planta |  | 1
Realizacion de examenes medicos periodicos a personal de planta |  | 3
examenes de espirometria personal expuesto a rayos x |  | 1
Examenes hemograma a personal expuesto a rayos x |  | 1
Vacunacion Hb personal con titulos bajos |  | 1
Simulacros de Evacuacion santiago rengifo, Colon, diego lalinde, hospital primitivo iglesias, Obrero. |  | 5
Reunion de brigada |  | 1
reunion copasst |  | 1
Entrega de Dosimetros |  | 1
Aplicación de anticuerpos |  | 1
retiros |  | 2
Seguimiento de investigaciones de trabajo |  | 1
Escuelas de prevencion |  | 1

## Propuesta (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016
Objetivo General | Objetivos Específicos | [7 empty] | Metas
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, a fin de prevenir daños a la salud de los colaboradores, contratistas y visitantes | Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas nacionales relacionados con la SST y ambiente | [7 empty] | 1. Cumplir al 100% los requisitos legales para riesgo biológico, riesgo físico por radiación, riesgo químico, riesgo psicosocial y tareas de alto riesgo, así como el impacto ambiental
| 2. Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores, con el apoyo de la administradora de riesgos Laborales | [7 empty] | 2. Aumentar el Índice de reducción de riesgos en un 2% semestral
| 3. Vigilar el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional | [7 empty] | 3. Cumplir con el 100% de los exámenes clínicos y paraclínicos del personal expuesto a los factores de riesgo
| 4. Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso de los líderes de procesos y contratistas mediante la participación de los mismos. | [7 empty] | 4. Comprometer a los líderes de proceso frente al SGSST, con un cumplimiento del 70% de los indicadores
| 5. Establecer un plan de formación en SST | [7 empty] | 5. Cumplir el plan de formación planteado en el SGSST en un 80% anual
| 6. Garantizar la respuesta idónea y oportuna en el momento de presentarse una emergencia | [7 empty] | 6. Garantizar la realización del 100% de la formación de la brigada y realizar un simulacro al año
| 7. Reducir el número y la severidad de los accidentes laborales | [7 empty] | 7. Mantener la tasa de accidentalidad en X% y Disminuir la severidad en accidentalidad en un X%
| 8. Disminuir la severidad del ausentismo por enfermedad general | [7 empty] | 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X%
Area | Que |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable | Recursos | Cumplimiento | Promedio
Medicina del Trabajo | Actualizacion del profesiograma | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | 0% | bar: Ene; Mar to Abr; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Nov
| Gestionar la realizacion de las evaluciones con el medico laboral al ingreso | [13 empty] | Analista de selección | Propios-servicios contratados | 0%
| Recepcionar el concepto del medico laboral | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0%
| Evaluaciones de control (personal de Rayos X) | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Nov
| Remisiones de control con el medico ocupacional | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: Feb; Abr; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul
| Entrevista de retiro | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0%
| Audiometria | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Mar
| Audiometrias | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Jun
| Realización de espirometria | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Feb
| Medición RI (dosimetros) | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Ene; Abr; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct
| SVE riesgo biologico | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0%
| Divulgacion de estandares de seguridad | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Ene to Abr
| SVE para osteomuscular | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0%
| Realizar inspecciones ergonomicas de los puestos de trabajo | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0%
| Construcción del programa de prevención en cosumo de sustancia psicoactivas | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Jun to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Dic
| Riesgo psicosocial (capacitacion con las areas asistenciales, administrativas) | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0%
Medicina Preventiva | Inducción de SST | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | 0%
| Revisión de carné de Vacunación | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: Ene; Abr; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Dic
| Jornada de vacunacion | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: Feb; May
| Seguimiento a reubicados | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0%
Higiene Industrial | Alimentar matriz de accidentes | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | 0%
| Documentacion de las diferentes areas enfocados en riesgo quimico | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0%
| Dotación (gafas) | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0%
| Luxometrias, se realizo la visita por parte de la ARL | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Ago; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct
| Medición de oxido de etileno | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul
| Sonometrias(mediciones ambientales) | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct
Seguridad Industrial | Revisión de la matriz de peligros | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | 0%
| Reporte e Investigación de accidentes e incidentes de trabajo | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0%
| Actualización del plan de emergencia | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Mar to Abr
| Construcción de la matriz de EPP | [13 empty] | Coord. SST-Practicante S&SO | Propios | 0% | bar: Feb to Abr
| Formacion de la brigada | [13 empty] | Coord. SST | pactados en el plan con la ARL | 0%
| Simulacro (Sismo) Otros | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct
| Caracterización y analisis de la accidentalidad | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0%
| Recertificacion para trabajo en alturas personal de mantenimiento | [13 empty] | Coord. SST | Propios-servicios contratados | 0% | bar: May
| Programa de inspecciones planeadas | [13 empty] | Coord. SST-Practicante S&SO | Propios | 0%
| Programa de proteccion contra caidas | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: May to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul
| Construcción y divulgación del programa de seguridad vial | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Dic
| Seguimiento a la matriz de mejoras | [13 empty] | Coord. SST-Practicante S&SO | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0%
| Programa Orden y Aseo | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0%
Comités | Copasst | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | 0%
| Comité de convivencia laboral | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: May; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Dic
| Radioprotección | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: Feb; Jun; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Ago; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Nov
| Comité hospitalario de emergencia | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Ago to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Oct
Bienestar | Aerorumba | [13 empty] | Gestion Humana-Coord. SST | Propios | 0% | 0%
| Feria de la vivienda | [13 empty] | Gestion Humana-Coord. SST | Propios | 0%
| Feria empresencial | [13 empty] | Gestion Humana-Coord. SST | Propios | 0%
SGSST | Revision gerencial | [13 empty] | Gerencia General | Propios | 0% | 0% | bar: May; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Ago; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Nov
| Divulgación de politica de SST | [13 empty] | Coord. SST-Practicante S&SO | Propios | 0% | bar: Abr to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Sep
| Divulgación y publicación del reglamento de higiene y seguridad industrial | [13 empty] | Coord. SST-Practicante S&SO | Propios | 0% | bar: Abr to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul
| Seguimiento a AC, AP y NC | [13 empty] | Coord. SST-Practicante S&SO | Propios | 0% | bar: Mar to Abr; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul
| Realizar e implentar el procedimiento de Gestion del Cambio | [13 empty] | Coord. SST | Propios | 0% | bar: Abr to May
| Implentar el manual de contratistas | [13 empty] | Coord. SST | Propios y los pactados en el plan con la ARL | 0% | bar: Feb to 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Jul
| Realizar procedimiento para la actualización de la matriz legal | [13 empty] | Coord. SST | Propios - Corredor | 0% | bar: May; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Ago; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Dic
| Auditoria al sistema | [13 empty] | Coord. SST | Corredor | 0% | bar: Abr; 8. Disminuir la severidad en ausentismo por enfermedad general a X% es decir en un X% de la tasa actual que es X% Nov
PROGRAMADO
X | EJECUTADO
| Area | Esperado | Ene: Real
| Medicina del Trabajo | 100% | bar: Ene
| Medicina Preventiva | 100% | bar: Ene
| Higiene Industrial | 100% | bar: Ene
| Seguridad Industrial | 100% | bar: Ene
| Comités | 100% | bar: Ene
| Bienestar | 100% | bar: Ene
| SGSST | 100% | bar: Ene
Note on I49: Autor: Solo se recertificaron 2 personas, Rodrigo Salazar y Carlos esto fue en 2014